Администрация поселка Полигус

Эвенкийского муниципального района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» апреля 2023 г.                                                                                                         №-26-п

«Об утверждении годового отчета за 2022 год

о реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие муниципального образования

поселка Полигус»» на 2021 - 2025 годы»

- В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Устава п. Полигус Эвенкийского муниципального района Красноярского края, во исполнение  Постановления от 31.05.2016 № 20 «а»-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ поселка Полигус Эвенкийского муниципального района, их формировании и реализации»

- П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- 1. Утвердить годовой отчет за 2022 год о реализации Муниципальной программы  «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Полигус» на 2021 – 2025 годы   согласно приложению к настоящему постановлению.

- 2. Годовой отчет за 2022 год о реализации Муниципальной программы «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Полигус»  на 2021 - 2025 годы подлежит опубликования в периодическом печатном издании «Официальный вестник Эвенкийского муниципального района» и размещению на сайте Администрации поселка Полигус в сети «Интернет» (www.poligys-sp.ru).

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Глава поселка Полигус                                                                                  С.А.Петина

Приложение

к Постановлению

№26-п  от 28.04.2023г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие муниципального образования

поселка Полигус»  2021 - 2025 годы

Бюджет 2022 года и плановый период 2023-2024 годов  муниципального образования поселка Полигус, утвержден Решением Полигусовского поселкового Совета депутатов «О бюджете поселка Полигус на 2022 год  и плановый период 2023-2024 годов» №112 от 27.12.2021г., сформирован в «программном» формате на основе муниципальной  программы «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Полигус» на 2021 - 2024 годы, утвержденной Постановлением администрации поселка Полигус от 13.11.2019г. №46-п (с изменениями от 12.11.2020 № 42-п, от 17.05.2021 № 17-п, от 12.11.2021 № 67-п, от 06.05.2022 № 13-п).

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы утвержден Полигусовским поселковым Советом депутатов «О бюджете поселка Полигус на 2022 год  и плановый период 2023-2024 годов» №112 от 27.12.2021г. Объем бюджетных ассигнований в ходе реализации муниципальной программы в течение финансового года претерпевал изменения.

Реализация муниципальной подпрограммы  была направлена на устойчивое развитие поселка Полигус, на эффективную реализацию органами местного самоуправления вопросов местного значения поселения.

В ходе выполнения программы в 2022 году решались следующие задачи:

Задача 1. Пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности, межевание территории и постановка недвижимых объектов на учет в муниципальную собственность поселка Полигус выполнена на 99,5%.

- Регистрация муниципального жилья

- Межевание земельных участков

- Задача 2. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями. Организация строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Полигус выполнена на 94,4%.

- Приобретение дома

- Задача 3. Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения поселка Полигус и обеспечение безопасности дорожного движения выполнена на 100%.

- Капитальный ремонт дорог

- Задача 4. Организация благоустройства территории, создание среды комфортной для проживания жителей поселка Полигус выполнена на 43,8%.

- Задача 5. Предупреждение, ликвидация последствий ЧС и обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Полигус выполнена на 100 %.

- Задача 6. Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселка Полигус выполнена на 100%.

- Задача 7. Владение имуществом муниципальной собственности. Наращивание движимого и недвижимого муниципального имущества для решения вопросов местного значения поселка Полигус.

- Степень достижения  запланированных результатов  Программы, Оценка экономической эффективности достижения результатов реализации программы и Эффективность реализации программы за весь период показаны в таблицах №1, №2, №3.

Таблица №2

| № п/п | Показатель | Расчетное значение | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) Программы (оценка результативности); E | 76,8 | удовлетворительная |
| 2 | Степень соответствия фактических затрат бюджета поселения запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных средств); E, П | 89,5 | Удовлетворительная |
| 3 | Эффективность использования средств бюджета поселения (оценка экономической эффективности достижения результатов); Э | 1,2 | эффективность использования средств бюджета соответствующая запланированной |

За период 2022 года муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Полигус» на 2021-2025 годы состоящая из 7 подпрограмм  исполнена в сумме 9557,0 тыс. руб. или 89,5 процента от утвержденных бюджетных назначений, по сравнению с 2021 годом расходы по программе увеличились на 1707,5 тыс. руб.

Таблица №1

| Наименование программы, подпрограммы | Бюджетные ассигнования 2022год |  |  | Сумма бюджетных ассигнований не исполненных по объективным причинам | Степень достижения показателя Программы в % | Результативность реализации Программы в % | Полнота использования бюджетных средств в % | Эффективность использования средств бюджета поселения на реализацию Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План | Факт | Отклонения(-,+) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Полигус» на 2021-2025 годы в том числе: | 10681,1 | 9557,0 | -1124,1 |  |  | 76,8 | 89,5 | 1,2 |
| 1.1.Муниципальная подпрограмма «Пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности, межевание территории и постановка недвижимых объектов на учет в муниципальную собственность поселка Полигус» | 572,8 | 570,0 | -2,8 |  | 99,5 |  |  |  |
| 1.2.Муниципальная подпрограмма «Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями. Организация строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Полигус» | 5333,7 | 5033,7 | -300,0 |  | 94,4 |  |  |  |
| 1.3.Муниципальная подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения поселка Полигус и обеспечение безопасности дорожного движения» | 3280,9 | 3280,9 | 0,0 |  | 100 |  |  |  |
| 1.4.Муниципальная подпрограмма «Организация благоустройства территории, создание среды комфортной для проживания жителей поселка Полигус» | 1461,6 | 640,3 | -821,3 |  | 43,8 |  |  |  |
| 1.5.Муниципальная подпрограмма «Предупреждение, ликвидация последствий ЧС и обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Полигус» | 30,6 | 30,6 | 0,0 |  | 100 |  |  |  |
| 1.6.Муниципальная подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселка Полигус» | 1,5 | 1,5 | 0,0 |  | 100 |  |  |  |
| 1.7.Муниципальная подпрограмма «Владение имуществом муниципальной собственности. Наращивание движимого и недвижимого муниципального имущества для решения вопросов местного значения поселка Полигус» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | - |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 537,695 |  |  |  |

Таблица №3

Ресурсное обеспечение муниципальной программы и подпрограмм

(тыс.руб.)

| Наименование программы, подпрограммы | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Муниципальная программа «Устойчивое развитие муниципального образования поселка Полигус» на 2021-2025 годы в т.ч : | 7849,5 | 9557,0 | 6666,0 | 6042,7 | 5560,3 | 35675,5 |
| 1.1.Муниципальная подпрограмма «Пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности, межевание территории и постановка недвижимых объектов на учет в муниципальную собственность поселка Полигус» | 91,0 | 570,0 | 318,0 | 318,0 | 318,0 | 1615,0 |
| 1.2.Муниципальная подпрограмма «Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями. Организация строительства, капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда поселка Полигус» | 4900,0 | 5033,7 | 4500,0 | 4275,4 | 3781,1 | 22490,2 |
| 1.3.Муниципальная подпрограмма «Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения поселка Полигус и обеспечение безопасности дорожного движения» | 1620,6 | 3280,9 | 128,9 | 136,2 | 144,2 | 5310,8 |
| 1.4.Муниципальная подпрограмма «Организация благоустройства территории, создание среды комфортной для проживания жителей поселка Полигус» | 1205,8 | 640,3 | 1656,4 | 1273,7 | 1273,7 | 6049,9 |
| 1.5.Муниципальная подпрограмма «Предупреждение, ликвидация последствий ЧС и обеспечение мер пожарной безопасности на территории поселка Полигус» | 30,6 | 30,6 | 61,2 | 37,9 | 41,8 | 202,1 |
| 1.6.Муниципальная подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории поселка Полигус» | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 7,5 |
| 1.7.Муниципальная подпрограмма «Владение имуществом муниципальной собственности. Наращивание движимого и недвижимого муниципального имущества для решения вопросов местного значения поселка Полигус» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |